проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                        г. №                        .

г. Сердобск

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

муниципального образования города Сердобска Сердобского района Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом городского поселения город Сердобск муниципального района Сердобский район Пензенской области, -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г. муниципального образования города Сердобска Сердобского района Пензенской области (Приложение);

- Считать утратившим силу постановление Администрации города Сердобска от                   14.04.2025 № 244 «Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-  2026 г.г. муниципального образования города Сердобска Сердобского района Пензенской              области»

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска» и размещению на официальном сайте Администрации города Сердобска (www.gorod-serdobsk.ru).»;

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования;

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации.

И.о.Главы администрации 		                                               О.В. Кондрашкина

Приложение

к постановлению администрации

города Сердобска Сердобского района

Пензенской области

от              г. №         .

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 Г.Г. МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА СЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| Мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании | Срок выполнения: до 15.02.2026г. |
| 2. | Размещение утвержденного Порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Срок выполнения: в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения |
| 3. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | Срок выполнения: не позднее 15.05.2026 г. |
| 4. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | Срок выполнения: не позднее 01.07.2026 г. |
| 5. | Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация по содержанию и обслуживанию |  |
| 6. | Рекомендовать теплоснабжающим организациям и теплосетевым организациям обеспечить готовность к отопительному периоду в соответствии с требованиями п. 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 |  |
| 7. | Рекомендовать потребителям тепловой энергии обеспечить готовность к отопительному периоду в соответствии с требованиями п. 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 |  |
| 8. | Создание комиссии для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | Срок выполнения: до 15.08.2026 г. |
| 9. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | Срок выполнения: до 15.08.2026 г. |
| 10. | Размещение на официальном сайте уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности | Срок выполнения: не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности |
| 11. | Осуществление оценки обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | Срок выполнения: устанавливаются комиссиями исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности |
| 12. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для потребителей тепловой энергии | Срок выполнения: не позднее 10.09.2026 г. |
| 13. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Срок выполнения: не позднее 25.10.2026 г. |
| 14. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для потребителей тепловой энергии | Срок выполнения: не позднее 15.09.2026 г. |
| 15. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Срок выполнения: не позднее 01.11.2026 г. |
| 16. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 г.г. | Срок выполнения: не позднее 20.11.2026 г. |
| 17. | Опубликование на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности | Срок выполнения: до 01.12.2026 г. |